Управление  ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации города Когалыма

ПРИКАЗ

| От | « | 06 | » | марта | 201 | 4 | г. |  | № | 201 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об организации работы пилотных площадок в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях города Когалыма

В целях реализации приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.02.2014 №111 «О присвоении статуса пилотных площадок  по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, расположенным на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в 2014-2015 годах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Отделу дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма (Есаулкова Л.Е.) организовать работу пилотных площадок по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях, указанных в пунктах 3, 4 настоящего приказа.

3. Руководителю Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – детским садом «Буратино» (Мокан Д.Г.) обеспечить апробацию образовательной программы «Югорский трамплин», проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» в рамках деятельности пилотной площадки.

4. Руководителю Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом «Чебурашка» (Калямина И.П.) обеспечить апробацию проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» в рамках деятельности пилотной площадки.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника отдела дошкольного образования управления образования Администрации города Когалыма Фатееву Л.В.

| Начальник Управления образования |  | С.Г.Гришина |
| --- | --- | --- |

Фатеева Л.В.

Приложение 1

к приказу Управления образования

от 06.03.2014  №201

План работы

по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта

«Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования»

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Управление образования |  | Дошкольная образовательная организация (далее – ДОО) |
| 1. | Нормативно - правовое обеспечение апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих апробацию образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» | Февраль-май 2014 года | Разработка нормативных документов обеспечивающих апробацию образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» | Разработка локальных актов, плана работы по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» |  |
| 1.2. | Заключение соглашений по организации деятельности ДОО, осуществляющих апробацию образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования | Март 2014 года |  | Заключение соглашений с автономным учреждением дополнительного профессионального образования ХМАО-Югры «Институт развития образования» по организации деятельности ДОО, осуществляющих апробацию образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования |  |
| 2. | Организационное обеспечение апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» |  |  |  |  |
| 2.1. | Сопровождение деятельности ДОО, осуществляющих апробацию образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования | Март 2014 года -декабрь 2015 года | Координация и организационное сопровождение деятельности ДОО, осуществляющих апробацию образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» |  |
| 2.2. | Организация деятельности ДОО, осуществляющих апробацию образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования | Март 2014 года -декабрь 2015 года | Оказание содействия в организации деятельности по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» | Обеспечение деятельности ДОО в качестве пилотных площадок по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» |  |
| 3. | Методическое обеспечение апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» |  |  |  |  |
| 3.1. | Методическое сопровождение деятельности ДОО, осуществляющих апробацию образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования | Март 2014 года -декабрь 2015 года | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности ДОО, осуществляющих апробацию образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности ДОО, осуществляющих апробацию образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования |  |
| 4. | Информационное сопровождение апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» |  |  |  |  |
| 4.1. | Семинары и конференции по вопросам апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» | 2014-2015 гг. | Организация информационного сопровождения ДОО, осуществляющих апробацию образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования | Участие в семинарах и конференциях, проводимых автономным учреждением дополнительного профессионального образования ХМАО-Югры «Институт развития образования». Проведение педагогических советов и других мероприятий по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» |  |
| 4.2. | Информационное сопровождение о ходе апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» | Март 2014 года -декабрь 2015 года | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» | Размещение информации о ходе апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и проекта «Разработка региональных моделей оценки качества дошкольного образования» на сайте ДОО |  |